## Sheet1
| s | f | Start_Date | Finish_Date
start | 0 | 0 | 2023-09-03 | 2023-09-03
MK-8591-C | 5 | 12 | 2023-10-08 | 2023-11-26
MK-1167-B | 4 | 8 | 2023-10-01 | 2023-10-29
MK-3543-1-B | 0 | 4 | 2023-09-03 | 2023-10-01
MK-3543-2-B | 8 | 9 | 2023-10-29 | 2023-11-05
MK-3543-3-B | 10 | 12 | 2023-11-12 | 2023-11-26
MK-1084GMP-D | 0 | 4 | 2023-09-03 | 2023-10-01
MK-1084Dev-D | 4 | 12 | 2023-10-01 | 2023-11-26
MK-1084Setup-A1 | 12 | 13 | 2023-11-26 | 2023-12-03
MK-1084-A1 | 13 | 17 | 2023-12-03 | 2023-12-31
MK-1084-2-D | 17 | 18 | 2023-12-31 | 2024-01-07
EP-200-C | 1 | 4 | 2023-09-10 | 2023-10-01
end | 18 | 18 | 2024-01-07 | 2024-01-07