## Sheet1
| s | f | Start_Date | Finish_Date
start-0 | 0 | 0 | 2023-09-03 | 2023-09-03
MK-8591-C | 2 | 9 | 2023-09-17 | 2023-11-05
MK-1167-B | 8 | 12 | 2023-10-29 | 2023-11-26
MK-3543-1-B | 0 | 4 | 2023-09-03 | 2023-10-01
MK-3543-TroubleShooting-B | 4 | 5 | 2023-10-01 | 2023-10-08
MK-3543-2-B | 9 | 10 | 2023-11-05 | 2023-11-12
MK-3543-Requal-B | 10 | 11 | 2023-11-12 | 2023-11-19
MK-3543-3-B | 12 | 14 | 2023-11-26 | 2023-12-10
MK-3543-Cleaning-B | 14 | 15 | 2023-12-10 | 2023-12-17
MK-1084GMP-D | 0 | 4 | 2023-09-03 | 2023-10-01
MK-1084Dev-D | 4 | 12 | 2023-10-01 | 2023-11-26
MK-1084Setup-A1 | 0 | 1 | 2023-09-03 | 2023-09-10
MK-1084-A1 | 11 | 15 | 2023-11-19 | 2023-12-17
MK-1084-2-D | 14 | 15 | 2023-12-10 | 2023-12-17
EP-200-E | 5 | 8 | 2023-10-08 | 2023-10-29
Arrival-F | 0 | 1 | 2023-09-03 | 2023-09-10
Installation-F | 2 | 3 | 2023-09-17 | 2023-09-24
SAT-F | 7 | 9 | 2023-10-22 | 2023-11-05
Setup-G | 0 | 1 | 2023-09-03 | 2023-09-10
WaterTesting-G | 1 | 2 | 2023-09-10 | 2023-09-17
Cleaning-G | 2 | 3 | 2023-09-17 | 2023-09-24
Dev-G | 4 | 5 | 2023-10-01 | 2023-10-08
Reset-G | 5 | 6 | 2023-10-08 | 2023-10-15
GMP-G | 11 | 13 | 2023-11-19 | 2023-12-03
end-0 | 15 | 15 | 2023-12-17 | 2023-12-17