## Sheet1
| s | f | Start_Date | Finish_Date
start-0 | 0 | 0 | 2023-09-03 | 2023-09-03
MK-8591-C | 9 | 16 | 2023-11-05 | 2023-12-24
MK-1167-B | 12 | 16 | 2023-11-26 | 2023-12-24
MK-3543-1-B | 0 | 4 | 2023-09-03 | 2023-10-01
MK-3543-TroubleShooting-B | 4 | 5 | 2023-10-01 | 2023-10-08
MK-3543-2-B | 6 | 7 | 2023-10-15 | 2023-10-22
MK-3543-Requal-B | 7 | 8 | 2023-10-22 | 2023-10-29
MK-3543-3-B | 10 | 12 | 2023-11-12 | 2023-11-26
MK-3543-Cleaning-B | 16 | 18 | 2023-12-24 | 2024-01-07
MK-1084GMP-D | 0 | 4 | 2023-09-03 | 2023-10-01
MK-1084Dev-D | 4 | 12 | 2023-10-01 | 2023-11-26
MK-1084Setup-A1 | 12 | 13 | 2023-11-26 | 2023-12-03
MK-1084-A1 | 13 | 17 | 2023-12-03 | 2023-12-31
MK-1084-2-D | 17 | 18 | 2023-12-31 | 2024-01-07
EP-200-C | 0 | 3 | 2023-09-03 | 2023-09-24
Arrival-F | 0 | 1 | 2023-09-03 | 2023-09-10
Installation-F | 2 | 3 | 2023-09-17 | 2023-09-24
SAT-F | 6 | 8 | 2023-10-15 | 2023-10-29
Setup-G | 0 | 1 | 2023-09-03 | 2023-09-10
WaterTesting-G | 3 | 4 | 2023-09-24 | 2023-10-01
Cleaning-G | 6 | 7 | 2023-10-15 | 2023-10-22
Dev-G | 10 | 11 | 2023-11-12 | 2023-11-19
Reset-G | 11 | 12 | 2023-11-19 | 2023-11-26
GMP-G | 13 | 15 | 2023-12-03 | 2023-12-17
end-0 | 18 | 18 | 2024-01-07 | 2024-01-07