## Sheet1
| s | f | Start_Date | Finish_Date
start | 0 | 0 | 2023-09-03 | 2023-09-03
MK-8591-C | 2 | 9 | 2023-10-01 | 2023-11-19
MK-1167-B | 9 | 13 | 2023-11-02 | 2023-12-10
MK-3543-1-B | 1 | 5 | 2023-12-10 | 2024-01-08
MK-3543-TroubleShooting-B |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-15
MK-3543-2-B | 14 | 15 | 2024-01-15 | 2024-01-22
MK-3543-Requal-B |  |  | 2024-01-22 | 2024-01-29
MK-3543-3-B | 15 | 17 | 2024-01-29 | 2024-02-12
MK-3543-Cleaning-B |  |  | 2024-02-12 | 2024-02-19
MK-1084GMP-D | 0 | 4 | 2023-09-03 | 2023-10-01
MK-1084Dev-D | 4 | 12 | 2023-10-01 | 2023-11-26
MK-1084Setup-A1 | 12 | 13 | 2023-12-17 | 2023-12-24
MK-1084-A1 | 13 | 17 | 2024-01-22 | 2024-02-19
MK-1084-2-D |  |  | 2024-02-12 | 2024-02-19
EP-200-E | 10 | 13 | 2024-01-29 | 2024-02-19
Arrival-F |  |  | 2023-12-17 | 2023-12-24
Installation-F |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-22
SAT-F |  |  | 2024-01-22 | 2024-02-05
Setup-G |  |  | 2023-12-10 | 2023-12-17
WaterTesting-G |  |  | 2023-12-17 | 2023-12-24
Cleaning-G |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-22
Dev-G |  |  | 2024-01-22 | 2024-01-29
Reset-G |  |  | 2024-01-29 | 2024-02-05
GMP-G |  |  | 2024-02-05 | 2024-02-19
end | 19 | 19 | 2024-02-19 | 2024-02-19